5.1. Chuẩn hóa ước lượng

| PBI | Đánh giá | Căn cứ và xử lý |
| --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | Cần thảo luận | Phiếu 3/5/5/8; thiếu quy tắc ngoài trường. Làm rõ quy tắc rồi Planning Poker lại. |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Cần thảo luận | Phiếu 5/8/8/13; phụ thuộc CF02, CF03. Tách nhận đơn và cập nhật giao nếu quá lớn. |
| CF06 – Thanh toán QR | Cần thảo luận | Phiếu 5/8/13/13; thiếu SLA cổng QR. Xác minh timeout, callback, trạng thái thanh toán. |
| CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy | Chưa đủ dữ liệu | Thiếu Acceptance Criteria; bổ sung quy tắc hoàn tiền, trạng thái và xử lý lỗi rồi ước lượng lại. |

- CF01 = 3 SP: đã chốt, dùng làm mốc tham chiếu.

- Không lấy trung bình các phiếu. Người đưa phiếu cao/thấp giải thích giả định, cả đội thảo luận và bỏ phiếu lại.

- Chỉ chốt SP khi đội thống nhất; PO quyết định giá trị và ưu tiên, không tự chốt SP.

5.2. Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Cho phép sinh viên xem món còn bán, tạo đơn và nhận mã xác nhận tại căn tin để thử nghiệm luồng đặt món an toàn.

Phạm vi đề xuất:

| PBI | SP | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món | 3 | Chọn |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Chọn |
| CF03 – Chọn điểm nhận | Chưa chốt | Chỉ chọn sau khi làm rõ quy tắc |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | Chưa chốt | Chỉ chọn phần tối thiểu nếu đủ sẵn sàng |
| CF06 – Thanh toán QR | Chưa chốt | Chỉ chọn khi xác minh được tích hợp QR |

Lưu ý: CF01 + CF02 = 8 SP là phạm vi cơ sở đã ước lượng được, nhưng chưa đủ luồng thanh toán và nhận món. Đội cần làm rõ các phụ thuộc ngay đầu Sprint; không cam kết luồng hoàn chỉnh khi chưa đủ dữ liệu. CF05, CF07, CF08, CF09 để sau vì phụ thuộc hoặc thiếu điều kiện.

5.3. Task Breakdown và Capacity

Tính Capacity

| Thành viên | Công thức | Capacity |
| --- | --- | --- |
| Lan | 10 × 6 − 6 giờ hỗ trợ | 54 giờ |
| Minh | 8 × 6 | 48 giờ |
| Ngọc | 10 × 5 − 5 giờ họp | 45 giờ |
| Phúc | 9 × 6 − 8 giờ tích hợp cũ | 46 giờ |
| Toàn đội | Tổng | 193 giờ |

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày: giảm 12 giờ, còn 181 giờ. Nếu 2 ngày đó vốn đã nằm trong 8 ngày làm việc của Minh, cần tránh trừ trùng; khi đó phải tính lại theo lịch thực tế.

Capacity là giờ khả dụng để lập kế hoạch, không dùng quy đổi SP sang giờ.

Phân rã task

| PBI | Task – đầu ra | Phụ thuộc/phối hợp |
| --- | --- | --- |
| CF01 | FE: dựng màn thực đơn; BE: API món còn bán; QA: kiểm thử hiển thị | FE phối hợp BE về cấu trúc dữ liệu |
| CF02 | BE: tạo đơn và mã xác nhận; FE: gửi thông tin đặt món; QA: kiểm thử tạo đơn trùng/lỗi | Sau CF01; Phúc hỗ trợ tích hợp |
| CF06 | BE: tích hợp QR và xử lý callback; FE: hiển thị trạng thái; QA: kiểm thử thành công, thất bại, timeout | Phải xác minh SLA; Phúc phối hợp cổng QR |

Task phải có người phụ trách, đầu ra và trạng thái rõ ràng. Không quy đổi SP sang giờ.

5.5. Burndown và thích nghi

Đường lý tưởng giả định bắt đầu với 21 SP và giảm đều về 0 sau 10 ngày.

Điều tra tín hiệu:

- Ngày 1 không giảm: kiểm tra task bị chặn, tiêu chí hoàn thành và dữ liệu cập nhật.

- Ngày 4 tăng 18 lên 23 SP: kiểm tra thay đổi phạm vi, đặc biệt yêu cầu khuyến mãi.

- Ngày 5–6 giảm chậm: xác minh cổng QR chậm, quyết định sau cuộc họp và task tồn đọng.

- Ngày 10 còn 5 SP: Sprint chưa hoàn thành; xác định nguyên nhân và lập phương án tiếp theo.

Thích nghi: Daily Scrum cập nhật tiến độ, trở ngại và dự báo; phối hợp xử lý QR, giảm phạm vi phụ nếu cần. Giữ nguyên lịch sử burndown, ghi rõ mọi thay đổi phạm vi.

5.6. Ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống | Xử lý |
| --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Lưu trạng thái chờ thanh toán, kiểm tra giao dịch trước khi thử lại; tránh tạo đơn hoặc trừ tiền trùng. |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc; yêu cầu bổ sung hoặc báo lỗi rõ ràng; thống nhất quy tắc điểm nhận. |
| PO thêm mã khuyến mãi 5 SP ngày 4 | Đánh giá giá trị và rủi ro; trao đổi với đội. Không tự động thêm; nếu đổi phạm vi phải thống nhất cách bảo vệ Sprint Goal. |
| PBI mới hoàn thành 80%, chưa qua kiểm thử | Chưa được tính Done hoặc vào Velocity; tiếp tục kiểm thử, sửa lỗi và đáp ứng DoD. |

Tác động và công khai quyết định:

- Sprint Goal: chỉ thêm việc nếu không làm mất mục tiêu; nếu Goal không còn phù hợp, PO và đội trao đổi để điều chỉnh.

- DoD: không hạ tiêu chuẩn kiểm thử, review, môi trường thử và lỗi nghiêm trọng.

- Velocity: chỉ tính SP của PBI hoàn thành đầy đủ theo DoD.

- Burndown: ghi nhận thay đổi phạm vi và giải thích biến động, không sửa dữ liệu quá khứ.

- Review: trình diễn phần thực sự hoàn thành, công khai phần chưa xong, rủi ro và quyết định tiếp theo.